მოდული

1. ზოგადი ინფორმაცია

| სარეგისტრაციო ნომერი | 0411919 |
| --- | --- |
| სახელწოდება | ღონისძიების კოორდინირება |
| გამოქვეყნების/ცვლილების თარიღი | 07.08.2017/05.06.2018 |
| მოცულობა კრედიტებში | 4 |
| მოდულზე დაშვების წინაპირობა | მოდული - ღონისძიების კონცეფციის შემუშავება |
| მოდულის აღწერა | მოდულის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია: შესასრულებელ საქმეთა სიის შედგენა, საკონტროლო ფურცლის მომზადება, ღონისძიების განხორციელების პროცესთა კონტროლი, მოსამზადებელი სამუშაოების შეჯამება. |

2.   სტანდარტული ჩანაწერები

| სწავლის შედეგები | შესრულების კრიტერიუმები | კომპეტენციის პარამეტრების ფარგლები | შეფასების მიმართულება |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. შესასრულებელ საქმეთა სიის შედგენა | 1.განსაზღვრავს შესასრულებელ სამუშაოებს; 2. ქმნის სამუშაო ჯგუფს; 3. ფუნქციურად ანაწილებს დავალებას ჯგუფის წევრებს შორის; 4.ადგენს კალენდარულ გეგმა-გრაფიკს, ღონისძიების სპეციფიკის შესაბამისად; 5. სწორად უზრუნველყოფს ჯგუფის წევრებს შორის კომუნიკაციას. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 2. საკონტროლო ფურცლის მომზადება | 1. განსაზღვრავს შესასრულებელ საქმეებს ვადებისა და პირობების შესაბამისად; 2. ზუსტად აფიქსირებს ღონისძიებისთვის საჭირო დეტალების სიას; 3. ფუნქციების მიხედვით ამოწმებს გუნდის წევრების საქმიანობას. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 3. მოსამზადებელი სამუშაოების შეჯამება | 1. ღონისძიების სცენარის მიხედვით აჯამებს მოსამზადებელ სამუშაოებს; 2. ამოწმებს კონკრეტული სიტუაციას საკონტროლო ფურცლის მიხედვით; 3. ადგენს ვადების მიხედვით შესრულებულ სამუშაოთა ანგარიშს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება |
| 4. ღონისძიების განხორციელების პროცესის შემოწმება | 1. ამოწმებს ღონისძიების მიმდინარეობას დღის წესრიგის მიხედვით; 2. კონკრეტული დავალების მიხედვით განსაზღვრავს შემაფერხებელ გარემოებებს; 3. სწორად განსაზღვრავს პრობლემური სიტუაციიდან გამოსვლის გზებს. | სრულადაა ასახული შესრულების კრიტერიუმებში | პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით |

3.  დამხმარე ჩანაწერები

3.1.  რეკომენდაციები სწავლებისა და შეფასების ორგანიზებისთვის

| სწავლის შედეგი | თემატიკა | სწავლება-სწავლის მეთოდი/მეთოდები | შეფასების მეთოდი/მეთოდები | მტკიცებულება/მტკიცებულებები სტუდენტის პორტფოლიოსთვის |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - უფლებამოსილებათა დელეგირება და პასუხისმგებლობის განაწილება; - პიროვნებათაშორისი კომუნიკაცია; - კალენდარული გეგმის შედგენის მეთოდიკა. | პრაქტიკული სავარჯიშო, როლური თამაშები, დისკუსია | პროფესიული განათლების მასწავლებელი პრაქტიკულ დავალებას აფასებს პროდუქტის სახით. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება სტუდენტის მიერ შესრულებული პროექტი. |
| 2 | - დავალების მიხედვით, შესასრულებელი სამუშაოებისა და პასუხისმგებლობის განაწილება; - ღონისძიებისათვის საჭირო ატრიბუტიკის განსაზღვრა და საკონტროლო ფურცელში დაფიქსირება. | ლექცია, დისკუსია, პრაქტიკული სამუშაო | პროფესიული განათლების მასწავლებელი პრაქტიკულ დავალებას აფასებს პროდუქტის სახით. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება სტუდენტის მიერ შესრულებული პროექტი. |
| 3 | - მოსამზადებელი სამუშაოების განსაზღვრა; - კონტროლის განხორციელების სახეები; - სიტუაციის მონიტორინგი. | პრეზენტაცია, დისკუსია, პრაქტიკული დავალება | პროფესიული განათლების მასწავლებელი პრაქტიკულ დავალებას აფასებს პროდუქტის სახით. | პრაქტიკული დავალება - პროდუქტი, როგორც მტკიცებულება სტუდენტის მიერ შესრულებული პროექტი. |
| 4 | - ღონისძიების პროცესის კონტროლი ფუნქციების მიხედვით - შემაფერხებელ პროცესთა წარმოშობის მიზეზები - პრობლემური სიტუაციის მართვა | აქტიური ლექცია, დისკუსია, შემთხვევის ანალიზი | სტუდენტის შეფასება ხდება პრაქტიკული დავალების შესრულებით, პრაქტიკული დავალების შესრულებისას ახორციელებს თეორიულ გამოკითხვასაც. | პრაქტიკული დავალება დაკვირვებით - შესრულების მტკიცებულება პროფესიული მასწავლებლის/დაწესებულების წარმომადგენლის მიერ წერილობითი ჩანაწერი/კითხვარი/შეფასების ფურცელი ან/და აუდიოჩანაწერი ან/და ქრონომეტრაჟით გადაღებული ფოტოები, რომლებიც ასახავს სტუდენტის მიერ დავალების შესრულების პროცესს. |
| დამატებითი რეკომენდაციები მოდულის განხორციელებასთან დაკავშირებით (საჭიროების შემთხვევაში) |  |  |  |  |

3.2. საათების განაწილების სარეკომენდაციო სქემა

| სწავლის შედეგები | საათების განაწილება სწავლის შედეგების მიხედვით |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | საკონტაქტო | დამოუკიდებელი | შეფასება | სულ |
| 1 | 20 | 7 | 1 | 100 |
| 2 | 18 | 7 | 1 |  |
| 3 | 18 | 5 | 1 |  |
| 4 | 15 | 6 | 1 |  |
| სულ | 71 | 25 | 4 |  |

3.3. სასწავლო რესურსი

- Event Management, by Glenn Bowdin, Johnny Allen, Wiliam O’Toole, Rob Harris, Lan McDonnell;

- Post Event Debrief & Evaluation – Event Management Planning Guide for Event Managers in victory;

- Professional Event Coordination -by Julia Rutherford Silvers;

- http://www.wikihow.com/Organise-an-Event როგორ გავუწიოთ ორგანიზება დაგეგმილ ღონისძიებას.

3.4. რეკომენდაციები სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების (სსსმ) და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე (შშმ) სტუდენტების სწავლებისათვის

საჭიროების შემთხვევაში, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მუშავდება ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა, რომელიც ეფუძნება პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას/მოდულს და წარმოადგენს მის მოდიფიკაციას (მისაღწევი სწავლის შედეგების თვისობრივ ან რაოდენობრივ ცვლილებას) და/ან აკომოდაციას (სწავლებისა და შეფასების მიდგომებში ცვლილებას მისაღწევი სწავლის შედეგების ცვლილების გარეშე) და, შესაბამისად, აზუსტებს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტისთვის საჭირო  დამატებით საგანმანათლებლო მომსახურებას.

ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა გამოიყენება, როგორც სახელმძღვანელო სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის საგანმანათლებლო პროცესის განხორციელებისთვის. ინდივიდუალური სასწავლო გეგმის ფარგლებში სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე სტუდენტის მიმდინარე შეფასება ხორციელდება ინდივიდუალურად, განსაზღვრულ მისაღწევ სწავლის შედეგებთან, ხოლო საბოლოო შეფასება და კრედიტების მინიჭება -საგანმანათლებლო პროგრამის/მოდულის მოთხოვნებთან მიმართებით.

მოდულის შემუშავებაში მონაწილე პირი/პირები

| № | სახელი და გვარი | ორგანიზაცია |
| --- | --- | --- |
| 1 | მერი ლომია | სსიპ - ,,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“ |
| 2 | მაკო ჯაოშვილი | სსიპ - ,,განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი“ |
| 3 | ნანა კაციტაძე | სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი |
| 4 | მაია მელაძე | შპს - გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი |
| 5 | ლია მამულაშვილი | სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი |
| 6 | თინათინ მურადელი | სსიპ - გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი |
| 7 | ნინო მჟავანაძე | სსიპ - საზოგადოებრივი კოლეჯი „ ახალი ტალღა“ |